## Sheet1
Projet 3
Phases du projet | Date de début | Date de fin | Durée en jours | Progression | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 2018-12-17 | 2018-12-24
Initialisation |  |  | 3.5 | 50%
Recueil des besoins | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 0.5 | 100%
Etude de faisabilité | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 0.5 | 100%
Cadrage | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1 | 50%
Proposition commerciale | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 0.5 | 0%
Soutenance | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | 0%
Lancement |  |  | 6 | 0%
Benchmark | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 1 | 0%
Considérations marketing | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 0.5 | 0%
Considérations graphique | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 1 | 0%
Spécifications fonctionnelles | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 1.5 | 0%
Spécifications techniques | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 0%
Conception |  |  | 5.5 | 0%
Charte éditoriale | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 0.5 | 0%
Maquettes haute qualité | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 5 | 0%
Production |  |  | 14 | 0%
Page d'acueil - blog | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 3 | 0%
Page films + module fils projetés | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 4 | 0%
Page réservations | 2018-05-09 | 2018-05-14 | 4 | 0%
Souscription hébergement + mail pro | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 0.5 | 0%
Phase de test : site + mail | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 1 | 0%
Rédaction document utilisation | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 1
Mise en ligne | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 0.5 | 0%
Exploitation |  |  | 0.5 | 0%
Livraison | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 0.5 | 0%
Coût de revient | 40 | 1180 | 29.5
Marge | 50% du coût | 1770
Prix de vente |  | 1770